## Resumen
Resumen de avance – TP2
Hoja | Total tareas | Pendiente | En progreso | Listo | % Listo
Persona A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0%
Persona B | 8 | 8 | 0 | 0 | 0%
Compartidas | 7 | 7 | 0 | 0 | 0%
Total | 23 | 23 | 0 | 0 | 0%
Nota: el avance se calcula automáticamente a partir de la columna Estado de cada hoja.

## Persona A
Persona A: Datos, carga y estados de cuenta
TP2 – Base de Datos 1 (cuenta de ahorros y subcuenta objetivo). Entrega: 12 de octubre. Columnas Estado, Fecha límite y Notas: editables.
# | Área | Tarea | Entregable | Estado | Fecha límite | Notas
1 | BD | Crear tablas de catálogos: TipoDocuIdentidad, TipoMoneda, Parentezco, TipoCuentaAhorro (llaves sin identity, tal cual el XML) | Script SQL de creación | Pendiente
2 | BD | Crear tablas Persona, Cuenta y Estado_de_Cuenta (llaves identity, con llaves alternas NumeroCuenta y ValorDocumentoIdentidad) | Script SQL de creación | Pendiente
3 | BD | Script de carga desde XML de catálogos | Script de carga de catálogos | Pendiente
4 | BD | Script de carga desde XML de Personas, Cuentas y Estados de cuenta, resolviendo los FK por llave alterna | Script de carga de entidades | Pendiente
5 | BD | SP de consulta de los últimos 8 estados de cuenta, orden descendente por fecha de emisión | SP + pruebas en SQL | Pendiente
6 | Lógica | Conexión a SQL Server y capa de acceso a datos (reutilizable por B) | Módulo de conexión | Pendiente
7 | Lógica | Pantalla de estados de cuenta: lista cliqueable (sin acción al clic) con fecha, saldo inicial, final, mínimo, intereses, retiros, depósitos y SINPE | Vista/endpoint funcional | Pendiente
8 | Lógica | Layout general y navegación del sitio | Plantilla base | Pendiente

## Persona B
Persona B: Usuarios, beneficiarios y bitácora
TP2 – Base de Datos 1 (cuenta de ahorros y subcuenta objetivo). Entrega: 12 de octubre. Columnas Estado, Fecha límite y Notas: editables.
# | Área | Tarea | Entregable | Estado | Fecha límite | Notas
1 | BD | Crear tablas Usuario, UsuarioPuedeVer, Beneficiario (con flagActivo y fecha de desactivación), Bitácora y TipoOperacion | Script SQL de creación | Pendiente
2 | BD | Script de carga desde XML de Usuarios, Usuarios_Ver, Beneficiarios y TipoOperacionesBitacora | Script de carga | Pendiente
3 | BD | SP de login (valida usuario y contraseña, devuelve tipo de usuario y cuentas accesibles) | SP + pruebas | Pendiente
4 | BD | SP de beneficiarios: agregar (máx. 3 activos), actualizar nombre/parentesco/porcentaje, eliminación lógica | SPs + pruebas | Pendiente
5 | BD | Validaciones en los SP: porcentaje ≤ 100, campos obligatorios, formato de documento y teléfonos | Códigos de error definidos | Pendiente
6 | BD | SP de bitácora: login (con IP), logout, cambios en beneficiarios (JSON antes y después) y consulta de estados | SP de registro | Pendiente
7 | Lógica | Login/logout y manejo de sesión | Pantalla de login funcional | Pendiente
8 | Lógica | Pantalla de edición de beneficiarios con la alerta "la suma de los porcentajes de sus beneficiarios no suma 100, favor corregir y cancelar la edición" | Vista/CRUD funcional | Pendiente

## Compartidas
Tareas compartidas
Tarea | Responsable principal | Apoyo | Estado
Diseño del esquema físico y contrato de SPs | Ambos | Ambos | Pendiente
Llamada a bitácora desde la consulta de estados de cuenta (operación 7) | A | B (SP de bitácora) | Pendiente
Integración de login con el menú del sitio | B | A (layout) | Pendiente
Datos de prueba (20 a 30 beneficiarios, cuentas y estados) | A (cuentas y estados) | B (beneficiarios y usuarios) | Pendiente
Pruebas cruzadas del módulo del otro | Ambos | Ambos | Pendiente
Blog e informe de análisis de resultados | Cada uno su parte | Revisión mutua | Pendiente
Commits frecuentes en GitHub | Ambos | Ambos | Pendiente